| Bosna i Hercegovina |  | Bosnia and Herzegovina |
| --- | --- | --- |
| Federacija Bosne i Hercegovine |  | Federation of Bosnia and Herzegovina |
| FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA |  | MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS |
| FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA |  | OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| S A R A J E V O |  | S A R A J E V O |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU

FEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

ZA PERIOD 1. 1. - 31. 12. 2022.

Sarajevo, januar 2023. godine

Sarajevo, M. Spahe 7, tel.: (00387 33) 590-201 / 280-020, lok.: 3100 / fax: (00387 33) 590-218 / www.fmup.gov.ba

1) Uvod

Zakonom o unutrašnjim poslovima Federacije BiH („Službene novine“ FBiH, broj 81/14) utvrđeni su organizacija, rukovođenje i nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, uključujući i Federalnu upravu policije, te međusobni odnosi Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije sa kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje funkcija Federacije BiH u oblasti unutrašnjih poslova.

U sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova nalazi se Federalna uprava policije koja obavlja operativne poslove policije iz nadležnosti Ministarstva.

Unutrašnji poslovi iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova su:

- Sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela terorizma, međukantonalnog kriminala,  stavljanje u promet opojnih droga i organiziranog kriminala, te pronalaženje, hvatanje učinilaca tih krivičnih djela i njihovo privođenje nadležnim organima;

- Osiguranje određenih osoba i zgrada Federacije;

- Školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje;

- Sticanje i prestanak državljanstva Federacije.

Poslovi iz zajedničke nadležnosti Federacije i kantona su: provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu, osobno ime, matične knjige i matični registar, agencije i unutrašnje službe za zaštitu ljudi i imovine, inspekcijski nadzor zaštite od požara, eksplozivne materije, prijevoz opasnih materija, poslovi detektivske djelatnosti, provođenje određenih mjera i radnji koje se odnose na područje nasilja u porodici u skladu sa zakonom, kao i drugi poslovi određeni zakonima Federacije.

Plan rada je izrađen na osnovu ustavnih nadležnosti Ministarstva kao i vizije i misije koju je definisao menadžment Ministarstva. Planirane su realne i provodive aktivnosti koje će dovesti do poboljšanja sigurnosne situacije i pravne sigurnosti u Federaciji BiH.

U protekloj kalendarskoj godini realizirane su aktivnosti koje su bile planirane Planom rada za 2022. godinu osim onih za koje nije bilo finansijskih sredstava pa su tako realizirane:

- Aktivnosti na pravnom regulisanju oblasti prijevoza opasnih materija na teritoriji Federacije BiH, kao i zaštite od požara te usklađivanje sa direktivama Evropske unije koje regulišu ta pitanja. Ova obaveza proizlazi iz Sporazuma o pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Također, kroz ovaj projekt se omogućuje da se na jedinstven način u Federaciji BiH uredi pitanje prijevoza opasnih materija, koje je do sada bilo različito regulisano od kantona do kantona. S obzirom na to da se u toku prijevoza koriste mjere zaštite od požara koje su utvrđene Zakonom o zaštiti od požara, potrebno je i donijeti novi zakon o zaštiti od požara u kojem bi se u nadležnost organa unutrašnjih poslova u cijelosti našli poslovi praćenja i kontrole primjene zaštitnih mjera zaštite od požara.

- Aktivnosti na donošenju zakona o okupljanju na području Federacije BiH, čime bi se osigurala primjena odredbe Ustava Federacije BiH prema kojem je Federacija dužna da osigura najviši nivo međunarodno priznatih prava građanima Federacije BiH, a među kojim je pravo na slobodu javnog okupljanja, slobodu mišljenja.

- Aktivnosti na unapređenju Jedinstvenog matičnog registra proizlazi iz Zakona o matičnim knjigama („Službene novine Federacije BiH“, br. 37/12 i 80/14) i iz Mape puta za proces pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji i vezane su za liberalizaciju viznog režima.

- Obavljano je školovanje i stručno usavršavanje policijskih službenika na Policijskoj akademiji ovog Ministarstva kao i obnova infrastrukture u obimu u kojem je dozvoljavao budžet Ministarstva.

U 2022. godini Ministarstvo je radilo na izradi započetih propisa i aktivnosti na usklađivanju zakonske regulative iz oblasti zaštite ljudi i imovine kao i na unapređenju jedinstvenog centralnog matičnog registra i ostvarivanja statusnih prava iz oblasti matičnih knjiga, državljanstva i ličnog imena. Školovanje i stručno usavšavanje policijskih službenika na Policijskoj akademiji. Obnovi infrastukture, opreme i poboljšanju uslova za realizaciju obuke obavljalo se kontinuirano u skladu sa finansijskim sredstvima.

C. Glavni program

| Naziv glavnog programa | Šifra glavnog programa | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |
| --- | --- | --- |
|  |  | Izvori | Planirani iznos | Izvršeni iznos | Procenat izvršenja |
| Osiguranje većeg stepena sigurnosti u FBiH kroz jednak I pravodoban pristup pravdi I učinkovitoj, etičnoj, zakonitoj I odgovornoj javnoj upravi |  | Budžetska sredstva | 8.026.523 | 7.541.723 | 93,96% |
|  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  | Ukupno | 8.026.523 | 7.541.723 | 93,96% |

Napomena: Glavni program rada se prenosi iz trogodišnjeg plana rada organa uprave.

C1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa

| Naziv programa (mjere) | Šifra programa | Indikatori | Ciljna i realizirana godišnja vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ciljna vrijednost | Realizirana vrijednost | Razlog za neizvršeno/djelimično izvršeno |
| Unaprjeđivati borbu protiv kriminala, govora mržnje i terorizma |  | Politička stabilnost i odsustvo nasilja/terorizma Indeks prisutnosti terorizma |  |  |  |
| Promovirati toleranciju, nenasilje i rodnu ravnopravnost u porodici i društvu |  | Poznata lica prijavljena kao učinioci krivičnih djela (iz oblasti brak, porodica, mladež) - muškarci Poznata lica prijavljena kao učinioci krivičnih djela (iz oblasti brak, porodica, mladež) - žene |  |  |  |
| Unaprjeđenje djelovanja u kriznim situacijama |  | Razvijeni planovi pripravnosti za krizne situacije |  |  |  |
| Olakšavanje ostvarivanja prava građana iz oblasti matičnih knjiga, državljanstva i ličnog imena |  | Broj zahtjeva obrađenih iz baze JCMR/broj stanovnika FBIH Elektonski pristup organa matičnom registru |  |  |  |
| Strateško upravljanje i administracija |  |  |  |  |  |

Napomena: Programi (mjere) i indikatori organa uprave prenose se iz trogodišnjeg plana rada.

C2. Aktivnosti/projekti kojim se realizuju programi (mjere) iz tabele C1.

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele c1): 1. Unaprjeđivati borbu protiv kriminala, govora mržnje i terorizma |
| --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program: Strategija razvoja Federacije BiH 2021-2027.; 4.1.3. |
| Naziv aktivnosti/projekta | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta | Procenat izvršenja | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se (Da/Ne) | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |
|  |  |  |  |  |  |  | Izvori | Planirani iznos | Izvršeni iznos | Procenat izvršenja |
| 1.1. Nacrt Zakona o prevozu opasnih materija | Izrađen Nacrt Zakon o prevozu opasnih materija | U toku je pribavljanje mišljenja od FMF | 80% | Sektor za pravne poslove |  | Da | Budžetska sredstva | 15.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 15.000 | 0 | 0 |
| 1.2. Nacrt Zakona o prometu eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova | Izrađen Nacrt Zakona o prometu eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova | Dostavljen Vladi Federacije BiH u toku je pribavljanje mišljenja od FMF | 80% | Sektor za pravne poslove i Inspektorat |  | Da | Budžetska sredstva | 15.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 15.000 | 0 | 0 |
| 1.3. Nacrt Zakona o javnom okupljanju | Izrađen Nacrt Zakon o javnom okupljanju | Usvojen na Vladi Federacije BiH I upućen u parlamentarnu proceduru | 100% | Sektor za pravne poslove |  | Da | Budžetska sredstva | 15.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 15.000 | 0 | 0 |
| 1.4. Provođenje osnovnih policijskih obuka | Realizacija osnovne policijske obuke za početni čin „policajac“ i „mlađi inspektor“ | U toku 2022. godine Policijska akademija FMUP-a realizovala je osvovne policijske obuke za čin “policajac” XXXIX i XL generacije (ukupno 200 polaznika) i za čin –“mlađi inspektor” XXII i XXIII generacije (ukupno 23 polaznika). Pored realizovanih obuka, u Policijskoj akademiji FMUP-a je u toku obuka za čin “policajac” XLI generacije (ukupno 316 kandidata) i za čin “mlađi inspektor” XXIV generacije (ukupno 8 kandidata). | 100% | Policijska akademija FMUP-a |  | Ne | Budžetska sredstva | 2.842.523, | 2.842.523 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 2.842.523 | 2.842.523 | 100% |
| 1.5. Provođenje stručnog usavršavanja policijskih službenika | Realizacija kurseva i obuka u organizaciji Policijske akademije FMUP-a , međunarodnih organizacija i drugih institucija | U toku 2022. godine Policijska akademija FMUP-a je organizovala i realizovala kurseve i obuke za 168 kandidata, s tim što je obuka za čin “Sudski policajac” još uvijek u toku i bit će završena u maju 2023. godine. Obuke u organizaciji međunarodnih organizacija uspješno su realizovane za 354 kandidata. Obuka u organizacije drugih institucija nije bilo. | 100% | Policijska akademija FMUP-a |  | Ne | Budžetska sredstva | 250.000 | 250.000 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 250.000 | 250.000 | 100% |
| 1.6. Provođenje obuka za pripadnike agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine | Realizacija obuke za fizičku zaštitu, tehničku zaštitu, odgovorna lica, zaštitu ljudi i imovine i za uposlenike unutrašnje službe zaštite | Obuke za sticanje certifikata za obavljanje poslova fizičke, tehničke zaštite i odgovornih lica, te stručna obuka za uposlenike Agencija za zaštitu ljudi i imovine i pripadnika Unutrašnjih službi zaštite, organizovane i realizovane su za 586 kandidata. Napominjemo daje realizaciji obuka počeka od juna mjeseca, pošto se radila inovacija NPP-a. | 100% | Policijska akademija FMUP-a |  | Ne | Budžetska sredstva | 293.200 | 293.200 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 293.200 | 293.200 | 100% |
| 1.7. Prilagođavanje, izmjene, donošenje zakonskih i podzakonskih akata za efikasniji rad Policijske akademije FMUP-a | 1.7.1. Izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH 1.7.2. Izmjene Zakona o policijskim službenicima Federacije BiH 1.7.3. Donošenje Pravilnika o unutrašnjem redu u Policijskoj akademiji FMUP-a . 1.7.4. Donošenje novog Pravilnika o ocjenjivanju polaznika osnovne policijske obuke, specijalističke obuke I drugih oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja. 1.7.5. Donošenje pravilnika o disciplinskoj odgovornosti I materijalnoj odgovornosti polaznika osnovne obuke, specijalističke obuke i drugih oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja u Policijskoj akademiji FMUP-a . 1.7.6. Donošenje Instrukcije o ponašanju polaznika Policijske akademije FMUP-a . 1.7.7. Donošenje Instrukcije o radnoj odjeći, obući i ponašanju uposlenika Policijske akademije FMUP-a . 1.7.8. Obnavljanje IADLEST certifikata. | Nacrt zakona o dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH usvojen od Vlade Federacije BiH koji je upućen u parlamentarnu procedure. Federalni ministar unutrasnjih poslovaradi dorade povukao zakon iz parlamentarne procedure | 100% | Policijska akademija FMUP-a i Sektor za pravne poslove FMUP-a |  | Ne | Budžetska sredstva | 5.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 5.000 | 0 | 0% |
| 1.8. Izrada novih i inoviranje starih Nastavnih planova i programa svih vrsta obuka | U skladu sa konkretnim izazovima NPP učiniti sadržajnijim tako da cjeline | Izrade i inoviranje Nastavnih planova i programa su u toku, i rad na njihovom završetku se očekuje u 2023. godini. | 100% | Policijska akademija FMUP-a |  | Ne | Budžetska sredstva | 5.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 5.000 | 0 | 0 |
| 1.9. Uspostavljanje sistema za učenje na daljinu (u okviru IPA projekta EU) | Primjena sistema učenja na daljinu | Primjena Sistema učenja na daljinu još nije stavljena u funkciju, te s tim u vezi očekujemo da će biti realizovana u 2023. godini. Napominjemo da Policijska akademija FMUP-a nema stručna lica za izvođenje ovog sistema učenja. | 50% | Policijska akademija FMUP-a |  | Ne | Budžetska sredstva | 20.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 20.000 | 0 | 0 |
| Ukupno za program (mjeru) 1. | Budžetska sredstva | 3.460.723 |  |  |
|  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  | Sredstva EU |  |  |  |
|  | Ostale donacije |  |  |  |
|  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  | Ukupno | 3.460.723 | 3.385.723 | 97,83% |
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele c1): 2. Promovirati toleranciju, nenasilje i rodnu ravnopravnost u porodici i društvu |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program: |
| Naziv aktivnosti/projekta | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta | Procenat izvršenja | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |
|  |  |  |  |  |  | (Da/Na) | Izvori | Planirani iznos | Izvršeni iznos | Procenat izvršenja |
| 2.1. Izraditi analizu stanja provođenja zaštitnih mjera iz nadležnosti policije a koje se odnose na nasilje u porodici | Izrađena analiza |  | 60% | Kabinet ministra u saradnji sa sektorom za pravne poslove |  | Da | Budžetska sredstva | 15.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 15.000 | 0 | 0 |
| 2.2. Izraditi analizu stanja o provođenju mjera policijskog upozorenja za maloljetna lica | Izrađena analiza |  | 100% | Kabinet ministra u saradnji sa sektorom za pravne poslove |  | Da | Budžetska sredstva | 15.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 15.000 | 0 | 0 |
| Ukupno za program (mjeru) 2. | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  | Sredstva EU |  |  |  |
|  | Ostale donacije |  |  |  |
|  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  | Ukupno | 30.000 | 0 | 0% |
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele c1): 3. Unaprjeđenje djelovanja u kriznim situacijama |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program: |
| Naziv aktivnosti/projekta | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta | Procenat izvršenja | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |
|  |  |  |  |  |  | (Da/Na) | Izvori | Planirani iznos | Izvršeni iznos | Procenat izvršenja |
| 3.1. Usklađivanje zakonske regulative iz oblasti zaštite ljudi i imovine i zaštite od požara | Postupanje u skladu sa zakonskom regulativom i podzakonskim akatima u FBIH, te institucionalno popunjavanje inspektorata na kantonalnom nivou | Priprema i donošenje upravnih akta Davanje stručnih mišljenja i uputa u pogledu primjene zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite ljudi I imovine | 100% | Sektor za pravne poslove i inspektorat |  | Da | Budžetska sredstva | 15.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 15.000 | 0 | 0 |
| 3.2.Digitalna transformacija inspektorata za zaštitu ljudi i imovine i za zaštitu od požara | Ubrzan i olakšan rad inspektora na terenu | Djelimično je realizirana digitalizacija u inspektoratu, tako što su osigurani laptopi I prenosni printer pa inspektori na terenu prilikom vršenja inspekcijskih nadzora u pravnim subjektima sačinjavaju zapisnike o izvršenim inspekcijskim nadzorima u elektronskoj formi | 80% | Inspektorat |  | Ne | Budžetska sredstva | 14.800 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 14.800 | 0 | 0 |
| 3.3. Održavanje minimalno dva sastanka godišnje sa kantonalnim inspektoratima | Unaprijeđenje i jednoobraznost rada inspektora u FBIH | Održana dva sastanka sa kantonalnim inspektorima I sa predstavnicima agencija I unutrasnjih službi za zaštitu ljudi I imovine | 100% | Inspektorat |  |  | Budžetska sredstva | 2.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 2.000,00 | 0 | 0 |
| 3.4. Izrada Nacrta Zakona o zaštiti od požara | Izrađen nacrt Zakona o zaštiti od požara | U toku je usaglašavanje Nacrta zakona sa mišljenem FMF | 80% | Sektor za pravne poslove i Inspektorat |  | Da | Budžetska sredstva | 15.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 15.000 | 0 | 0 |
| Ukupno za program (mjeru) 3. | Budžetska sredstva | 46.800 | 0 |  |
|  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  | Sredstva EU |  |  |  |
|  | Ostale donacije |  |  |  |
|  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  | Ukupno | 46.800 | 0 | 0% |
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele c1): 4. Olakšavanje ostvarivanja prava građana iz oblasti matičnih knjiga, državljanstva i ličnog imena |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program: |
| Naziv aktivnosti/projekta | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta | Procenat izvršenja | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |
|  |  |  |  |  |  | (Da/Na) | Izvori | Planirani iznos | Izvršeni iznos | Procenat izvršenja |
| 4.1. Redovno administriranje podataka u Jedinstveni centralni matični registar FBiH | Održavanje registra te poboljšanje sistema video nadzora | Unaprijeđena funkcija registra (poboljšano povezivanje sa IDEEA I FUP, pružanje podrške matičnim registrima i dr.) Izvršena analiza postojećeg stanja i identifikacija potreba za poboljšanjem sistema video nadzora , te dostavljanje zahtjeva Sektoru za mat. Fin. | 100% | Sektor za pravne poslove i Sektor za mat-fin poslove |  | Ne | Budžetska sredstva | 150.000 | 150.000 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 150.000 | 150.000 | 100% |
| 4.2. Obilježavanje Dana matičara | Razmjena iskustava i znanja službenika i namještenika koji se bave poslovima iz oblasti matičnih knjiga i ličnog imena | Nije obilježen zbog nedostaka novca | 0% | Sektor za pravne poslove i Sektor za mat-fin poslove |  | Ne | Budžetska sredstva | 2.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 2.000 | 0 | 0% |
| Ukupno za program (mjeru) 4. | Budžetska sredstva | 152.000 |  |  |
|  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  | Sredstva EU |  |  |  |
|  | Ostale donacije |  |  |  |
|  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  | Ukupno | 152.000 | 150.000 | 98,68% |
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele c1): 5. Strateško upravljanje i administracija |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program: |
| Naziv aktivnosti/projekta | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta | Procenat izvršenja | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |
|  |  |  |  |  |  | (Da/Na) | Izvori |  | Iznos |  |
| 5.1. Realizacija obuka u skladu sa Strateškim planom i programom Vlade FBiH | Realizacija obuka iz oblasti nasilja u porodici i borbe protiv korupcije | U toku 2022. godine u Policijskoj akademiji FMUP-a nije bilo organizacije i realizacija obuka iz oblasti nasilja u porodici i borbe protiv korupcije. | 0% | Policijska akademija FMUP-a |  | Ne | Budžetska sredstva | 10.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 10.000 | 0 | 0 |
| 5.2. Provedba programa za mlade | Realizacija obuke iz oblasti prevencije maloljetničke delinkvencije i rješavanja problema mladih konceptom rada policije u zajednici (RPZ) | U toku 2022. godine u Policijskoj akademiji FMUP-a nije bilo organizacije i realizacija obuka iz oblasti prevencije maliljetničke delikvencije i rješavanja problema mladih konceptom rada policije u zajednici (RPZ). | 0% | Policijska akademija FMUP-a |  | Ne | Budžetska sredstva | 5.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 5.000 | 0 | 0 |
| 5.3. Kadrovsko i stručno jačanje uposlenika Policijske akademije FMUP-a | 5.3.1. Poduzimanje mjera i aktivnosti na obnavljanju policijskih ovlaštenja dijelu radnih mjesta u Policijskoj akademiji FMUP-a 5.3.2. Usklađivanje odredbi zakona koje se odnose na posebne uslove rada uposlenika Policijske akademije FMUP-a 5.3.3. Popuna upražnjenih radnih mjesta po Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji FMUP-a 5.3.4. Angažovanje kadrova za realizaciju poslova iz specifičnih oblasti policijskog rada | U toku 2022. godine u Policijskoj akademiji FMUP-a nisu se poduzimale aktivnosti koje se odnose na obnavljanje policijskih ovlaštenja dijelu radnih mjesta u Policijskoj akademiji FMUP-a, kao ni aktivnosti koje se odnose na posebne uslove rada uposlenika Policijske akademije FMUP-a. Aktivnosti koje se odnose na popunu upražnjenih radnih mjesta po Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji FMUP-a su djelimično realizovane. Također u toku 2022. godine u Policijskoj akademiji FMUP-a angažovana su stručna lica za izvođenje nastave iz predmeta Informatika i komunikacije i predmeta Bezbjednost saobraćaja i upravljanje policijskim vozilom. | 60% | Policijska akademija FMUP-a |  | Ne | Budžetska sredstva | 50.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 50.000 | 0 | 0% |
| 5.4. Obnova i održavanje infrastrukture Policijske akademije FMUP- a | 5.4.1. Tekuće održavanje A,C,D,G i Nastavnog objekta (fasada, oluci, sanitarni čvorovi, podne obloge, krečenje). 5.4.2. Rekonstrukcija A,C,D,G i Nastavnog objekta (fasada, oluci, sanitarni čvorovi). 5.4.3. Tekuće održavanje sistema grijanja (toplovod), elektro, vodovodne i kanalizacione instalacije. 5.4.4. Rekonstrukcija sistema grijanja (toplovod), elektro, vodovodne i kanalizacione instalacije. 5.4.5. Poduzimanje aktivnosti za realizaciju projekta osposobljavanja zatvorene streljane. 5.4.6. Izrada projektne dokumentacije zatvorene streljane. 5.4.7. Nabavka opreme za zatvorenu streljanu. 5.4.8. Rekonstrukcija sale broj 3. 5.4.9. Izrada projekta rekonstrukcije sale za sastanke – Sala zastava. 5.4.10. Promjena vrata na unutrašnjim prostorijama Nastavnog objekta (učionice, kancelarije…) | Aktivnosti oko obnove i održavanja infrastrukture Policijske akademije FMUP- a su djelimično poduzimane (Urađena fasada, izvršena rekonstrukcija krova i izvršena zamjena vanjske stolarije na Nastavnom objektu, izvršena rekonstrukcija sanitarnih čvorova u prizemlju i na 1. spratu, izvršena rekonstrukcija sala broj 2 i 3 kao i svlačionica sa sanitarnim čvorovima za nastavnike. Također, izvršena je sanacija i rekonstrukcija mokrih čvorova u G objektu, kao i rekonstrukcija kancelarijskih prostorija u prostorije za smještaj polaznika. | 50% | Policijska akademija FMUP-a i Sektor za mat-fin poslove |  | Ne | Budžetska sredstva | 260.000 | 100.000 | 38,46% |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 260.000 | 100.000 | 38,46% |
| 5.5. Nabavka opreme i poboljšanje uslova za realizaciju obuka | 5.5.1. Nabavka 3 putnička motorna vozila za obavljanje službenih poslova u okviru rada Policijske akademije FMUP-a . 5.5.2. Nabavka 2 putnička motorna vozila za realizaciju obuke u upravljanju policijskim vozilom i za potrebe obavljanja redovnih aktivnosti. 5.5.3. Nabavka 50 kom. vatrenog oružja kratke i 50 kom. vatrenog oružja duge cijevi i rezervnih dijelova za isto. 5.5.4. Nabavka laserskih pištolja koji su kompatibilni sa postojećim sistemom. 5.5.5. Godišnje servisiranje lss-e sistema 5.5.6. Nabavka savremenijeg simulatora u rukovanju vatrenim oružjem. 5.5.7. Godišnje servisiranje oružja kratke i duge cijevi. 5.5.8. Nabavka municije kalibra 9x19 mm i 12/70 mm. 5.5.9. Nabavka kompleta radne odjeće za uposlenike Policijske akademije FMUP-a 5.5.10. Nabavka kompleta uniformi za polaznike Policijske akademije FMUP-a. 5.5.11. U skladu sa Pravilnikom nabavka sportske opreme za nastavno osoblje iz predmeta SFO i Fizička kultura i prva pomoć. 5.5.12. U skladu sa Pravilnikom o zaštitit na radu izvršiti nabavku zaštitne opreme za uposlene u grupi i polaznike obuke. 5.5.13. Nabavka sanitetskog materijala za zdravstvenu zaštitu i prvu pomoć. 5.5.14. Nabavka i ugradnja video-nadzora za unutrašnji nadzor objekata i kruga Policijske akademije FMUP-a. 5.5.15. Nabavka metal-detektorskih vrata za potrebe svih vidova obuke. 5.5.16. Nabavka MTS-a za poboljšanje uslova za realizaciju obuke i održavanje kruga Policijske akademije 5.5.17. Proslava dana Policijske akademije FMUP-a. 5.5.18. Memorijalni turnir u streljaštvu povodom "05.Aprila 1992. godine - napada na Srednju policijsku školu | Policijska akademija FMUP-a je u 2022. godini izvršila nabavku kompleta uniformi za polaznike osnovne policijske obuke. Organizovan i realizovan je memorijalni turnir u streljaštvu povodom "05.Aprila 1992. godine - napada na Srednju policijsku školu. Također, u toku 2022. godine servisirane su puške duge cijevi – 4 kom. Ostale aktivnosti iz ove stavke su planirane i u 2023. godini, te se njihova realizaciji očekuje u navedenom periodu. | 60% | Policijska akademija FMUP-a i Sektor za mat.-fin.poslove |  | Ne | Budžetska sredstva | 105.000 | 65.000 | 61,90% |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 105.000 | 65.000 | 61,90% |
| 5.6. Obnova i nabavka opreme za Centar za obuku policijskih kadrova „Mahir Begić“ u Suhodolu | 5.6.1. Legalizacija postojećih objekata i rješavanje imovinsko pravnih odnosa Centra za obuku policijskih kadrova “Mahir Begić” u Suhodolu. 5.6.2. Izrada projekt Ne dokumentacije za Centar za obuku policijskih kadrova “Mahir Begić” u Suhodolu. 5.6.3. Izrada projekta detaljnog energetskog pregleda Nastavnog objekta i Kamene zgrade. 5.6.4. Izrada projektne dokumentacije i nabavka sprava i opreme za unutrašnji fitness centar. 5.6.5. Izrada projektne dokumentacije i nabavka sprava i opreme za Cardio centar. 5.6.6. Izrada projektne dokumentacije i nabavka sprava i opreme za vanjske sportske terene. 5.6.7. Izrada projektne dokumentacije i nabavka opreme za “kill house” 5.6.8. Izrada projektne dokumentacije i realizacija projekta opremanja poligona za vozila i motocikle. 5.6.9. Izrada projektne dokumentacije i nabavka opreme i realizacija projekta Toranj za vježbe. 5.6.10. Izrada projektne dokumentacije i izvođenje unutrašnjih radova u Nastavnom objektu i Kamenoj zgradi. 5.6.11. Izrada Elaborata za strelište. 5.6.12. Izvršiti rekonstrukciju postojećeg strelišta za kratke cijevi. 5.6.13. Izrada projektne dokumentacije strelišta za oružje duge cijevi. 5.6.14. Izrada projektne dokumentacije za zatvorenu streljanu za oružje velikog kalibra | Centar za obuku policijskih kadrova „Mahir Begić“ u Suhodolu je Odlukom ministra ustupljen FUP-e. | 0% | Policijska akademija FMUP-a i Sektor za mat-fin poslove |  |  | Budžetska sredstva | 60.000 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 60.000 | 0 | 0% |
| 5.7. Stručno usavršavanje inspekcija za zaštitu ljudi i imovine i inspekcija za zaštitu od požara | Upoznavanje sa naprednim tehnologijama iz oblasti zaštite ljudi i imovine | Inspektori inspektorata kontinuirano su se upoznavali sa naprednim tehnologijama iz oblasti zaštite ljudi i imovine I zaštite od požara I to putem online edukacija u organizaciji ADS FBiH, kao I prisustvom međunarodnim seminarima | 100% | Inspektorat |  | Ne | Budžetska sredstva | 6.000,00 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 6.000,00 | 0 | 0 |
| 5.8Godišnji redovni troškovi FMUP-a | I,II,III,IV |  | 100% |  |  | Ne | Budžetska sredstva | 3.841.000 | 3.841.000 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 3.841.000 | 3.841.000 | 100% |
| Ukupno za program (mjeru) 5. | Budžetska Sredstva | 4.337.000 | 4.006.000 |  |
|  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  | Sredstva EU |  |  |  |
|  | Ostale donacije |  |  |  |
|  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  | Ukupno | 4.337.000 | 4.006.000 | 92,37% |
|  | UKUPNO | 8.026.523 | 7.541.723 | 93,96% |

Napomena:

1Program (mjera), naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjera, prenose se iz trogodišnjeg plana rada.

2 PJI status se unosi samo za projekte iz Programa javnih investicija i to za kandidovane projekte se unosi (K); za odabrane projekte se unosi (O); za projekte koji u implementaciji unosi se (I).

3 Vlada FBiH/vlada kantona/načelnik/gradonačelnik JLS usvaja (Da/Ne).

# C3. Pregled ukupnog procenta izvršenja po programima (mjerama) organa uprave

| Naziv cilja | Izvršeno u odnosu na planirano (%) | Utrošeno sredstava u odnosu na planirano (%) |
| --- | --- | --- |
| Unaprjeđivati borbu protiv kriminala, govora mržnje i terorizma | 90 | 97,83 |
| 2. Promovirati toleranciju, nenasilje i rodnu ravnopravnost u porodici i društvu | 80 | 0 |
| 3. Unaprjeđenje djelovanja u kriznim situacijama | 90 | 0 |
| Olakšavanje ostvarivanja prava građana iz oblasti matičnih knjiga, državljanstva i ličnog imena | 50 | 98,68 |
| Strateško upravljanje i administracija | 46,25 | 92,37 |
| Sveukupno za glavni program (organ uprave) | 71,25 | 93,96 |

C4. Pregled izrade planiranih propisa po programima (mjerama)

| Program 1. Unaprjeđivati borbu protiv kriminala, govora mržnje i terorizma |
| --- |
| Zakoni |
| Redni broj | Naziv zakona | Planirani rok za pripremu | Status zakona, zaključno sa 31.12.2022.god | Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan |
|  |  |  | Procjena uticaja (30%) | Prednacrt/Nacrt/Prijedlog (30%) | Konsultacije (20%) | Vlada FBiH usvojila (20%) |  |
| 1. | Nacrt Zakona o prevozu opasnih materija | IV kvartal | 30 | 30 | 20 | 0 | U toku je usklađivanje sa mišljenjem FMF |
| 2. | Nacrt Zakona o prometu eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova | IV kvartal | 30 | 30 | 20 | 0 |  |
| 3. | Nacrt Zakona o javnom okupljanju | IV kvartal | 30 | 30 | 20 | 20 |  |
| 4. | Prilagođavanje, izmjene, donošenje zakonskih i podzakonskih akata za efikasniji rad Policijske akademije FMUP-a | IV kvartal | 30 | 30 | 20 | 20 |  |
| Podzakonski propisi |
| Redni broj | Naziv propisa | Planirani rok za pripremu | Status propisa, zaključno sa 31.12. god | Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan |
|  |  |  | Nacrt (80%) | Akt usvojen (20%) |  |
| - | - | - | - | - | - |
| Sveukupno za glavni program (organ uprave): | 90% |