|  |  |
| --- | --- |
| Bosna i Hercegovina | Bosnia and Herzegovina |
| Federacija Bosne i Hercegovine | Federation of Bosnia and Herzegovina |
| FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA | MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF FEDERATION |
| FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | OF BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| S A R A J E V O | S A R A J E V O |
|  |  |

**TROGODIŠNJI PLAN RADA**

**Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova –**

**Federalnog ministarstva unutarnjih poslova**

**za period 2025.-2027. godine**

Sarajevo, mart 2024. godine

Sarajevo, M. Spahe 7, tel.: (00387 33) 590-201 / 280-020, lok.: 3100 / fax: (00387 33) 590-218 / www.fmup.gov.ba

*![106855_Zeichen[1]]()*

1. **UVOD**

Zakonom o unutrašnjim poslovima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 81/14) utvrđeni su organizacija, rukovođenje i nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, uključujući i Federalnu upravu policije, te međusobni odnosi Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije sa kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje funkcija Federacije BiH u oblasti unutrašnjih poslova.

U sastavu Federalnog ministrstva unutrašnjih poslova nalazi se Federalna uprava policije, koja obavlja operativne poslove policije iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Unutrašnji poslovi iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova su:

1. sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela terorizma, međukantonalnog kriminala, stavljanje u promet opojnih droga i organizovanog kriminala te pronalaženje, hvatanje učinilaca tih krivičnih djela i njihovo privođenje nadležnim organima;
2. osiguranje određenih osoba i zgrada Federacije;
3. školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje;
4. sticanje i prestanak državljanstva Federacije.

U okviru realizacije svojih nadležnosti Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova obavlja poslove iz člana 14., a Federalna uprava policije iz člana 31. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH.

Poslovi iz zajedničke nadležnosti Federacije i kantona su: provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu, osobno ime, matične knjige i matični registar, agencije i unutrašnje službe za zaštitu ljudi i imovine, inspekcijski nadzor zaštite od požara, eksplozivne materije, prijevoz opasnih materija, poslovi detektivske djelatnosti, provođenje određenih mjera i radnji koje se odnose na područje nasilja u porodici u skladu sa zakonom, kao i drugi poslovi određeni zakonima Federacije.

Plan je izrađen na osnovu ustavnih nadležnosti Ministarstva kao i vizije i misije koju je definisao menadžment Ministarstva. Planirane su realne i provodive aktivnosti koje će dovesti do poboljšanja sigurnosne situacije i pravne sigurnosti u Federaciji BiH.

1. **OSVRT NA PROJEKTE I AKTIVNOSTI REALIZOVANE GODIŠNJIM PLANOM RADA ZA PRETHODNU KALENDARSKU GODINU**

U protekloj kalendarskoj godini realizirane su aktivnosti koje su bile planirane Planom rada za 2023. godinu, pa su tako realizirane:

• Aktivnosti na pravnom regulisanju oblasti prijevoza opasnih materija na teritoriji Federacije BiH, kao i zaštite od požara te usklađivanje sa direktivama Evropske unije koje regulišu ta pitanja. Ova obaveza proizlazi iz Sporazuma o pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Također, kroz ovaj projekt se omogućuje da se na jedinstven način u Federaciji BiH uredi pitanje prijevoza opasnih materija, koje je do sada bilo različito regulisano od kantona do kantona. S obzirom na to da se u toku prijevoza koriste mjere zaštite od požara koje su utvrđene Zakonom o zaštiti od požara, potrebno je i donijeti novi zakon o zaštiti od požara u kojem bi se u nadležnost organa unutrašnjih poslova u cijelosti našli poslovi praćenja i kontrole primjene zaštitnih mjera zaštite od požara.

• Aktivnosti na donošenju zakona o okupljanju na području Federacije BiH, čime bi se osigurala primjena odredbe Ustava Federacije BiH prema kojem je Federacija dužna da osigura najviši nivo međunarodno priznatih prava građanima Federacije BiH, a među kojim je pravo na slobodu javnog okupljanja, slobodu mišljenja.

• Održavanje Jedinstvenog matičnog registra proizlazi iz Zakona o matičnim knjigama („Službene novine Federacije BiH“, br. 37/12 i 80/14) i iz Mape puta za proces pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji i vezane su za liberalizaciju viznog režima.

• Obavljano je Školovanje i stručno usavršavanje policijskih službenika na Policijskoj akademiji ovog Ministarstva kao i obnova infrastrukture u obimu u kojem je dozvoljavao budžet Ministarstva.

1. **KRATAK OPIS KLJUČNIH USMJERENJA TROGODIŠNJEG PLANA RADA I PROVEDENOG PROCESA KONSULTACIJA**

U periodu od 2025. do 2027. godine Ministarstvo planira da nastavi sa izradom započetih propisa i to: Zakon o prevozu opasnih materija, Zakon o o javnom okupljanju Zakon o zaštiti od požara, Zakon o prometu eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova i Zakona o izmjenama Zakona o matičnim knjigama. Također, planirane su i aktivnosti na usklađivanju zakonske regulative iz oblasti zaštite ljudi i imovine kao i unapređenje jedinstvenog centralnog matičnog registra i ostvarivanja statusnih prava iz oblasti matičnih knjiga, državljanstva i ličnog imena. Planirano je i daljnje školovanje i stručno usavšavanje policijskih službenika u Policijskoj akademiji. Obnova infrastukture, opreme i poboljšanje uslova za realizaciju obuke obavlja se kontinuirano u skladu sa finansijskim sredstvima.

1. **OPIS INSTITUCIONALNIH KAPACITETA SA ANALITIČKIM PREGLEDOM KLJUČNIH NEDOSTATAKA I POTREBA ORGANA UPRAVE U ODNOSU NA PLANIRANE PROGRAME (MJERE) ZA NAREDNI TROGODIŠNJI PERIOD**

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova broj: 01-259 od 10.7.2015. godine, broj: 01-03-02-1-138 od 9.9.2015. godine, broj: 01-03-02-2-15/17 od 4.7.2017. godine, broj: 01-181/18 od 23.1.2019. godine, broj: 01-03-02-2-39/19 od 13.11.2019. godine i 01-03-02-2-101/20 od 9.2.2022. godine, za poslove iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova bez Federalne uprave policije koja se nalazi u sastavu ovog Ministarstva, sistematizovano je 7 rukovodećih državnih službenika (1 sekretar Ministarstva, 5 pomoćnika ministra i 1 glavni federalni inspektor) i 110 ostalih državnih službenika, od čega je popunjeno 7 rukovodećih državnih službenika (1 sekretar Ministarstva, 5 pomoćnika ministra i 1 glavni federalni inspektor) i 74 ostala državna službenika.

**Rukovodeći državni službenici:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.****broj** | **Naziv radnog mjesta** | **Sistematizivano /brojem/** | **Popunjeno /brojem/**  | **Upražnjeno /brojem/** |
| 1. | Sekretar ministarstva | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Rukovodilac Sektora – pomoćnik ministra u Sektoru za pravne poslove | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Direktor Policijske Akademije – pomoćnik ministra | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Glavni federalni inspektor | 1 | 1 | 0 |
| 5. | Rukovodilac Sektora – pomoćnik ministra u Sektoru za materijalno-finansijske poslove | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Rukovodilac Sektora – pomoćnik ministra u Sektoru za opće i zajedničke poslove | 1 | 1 | 0 |
| 7. | Rukovodilac Jedinice za internu reviziju – Pomoćnik ministra | 1 | 1 | 0 |
| **UKUPNO** | 7 | 7 | 0 |

**Ostali državni službenici:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.****broj** | **Naziv radnog mjesta** | **Sistematizivano /brojem/** | **Popunjeno /brojem/**  | **Upražnjeno /brojem/** |
| 1. | Šef Kabineta | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Federalni inspektor | 9 | 8 | 1 |
| 1. | Šef Odsjeka | 15 | 12 | 3 |
| 2. | Šef grupe | 2 | 2 | 0 |
| 3. | Stručni savjetnik | 35 | 18 | 17 |
| 4. | Viši stručni saradnik | 21 | 16 | 5 |
| 5. | Stručni saradnik | 27 | 17 | 10 |
|  **UKUPNO** | 110 | 74 | 36 |

1. **MOGUĆI PROBLEMI I RIZICI ZA REALIZACIJU TROGODIŠNJEG PLANA RADA**

Ministarstvo raspolaže sa dovoljnim administrativnim kapacitetima za realizaciju planiranih aktivnosti i sa tog aspekta ne očekuju se problemi u realizaciji Plana.

**A. Glavni program**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv glavnog programa** | **Šifra glavnog programa**  | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM** |
|
| **Izvori** | **Godina** **1** | **Godina 2** | **Godina 3** |
| Osiguranje većeg stepena sigurnosti u FBiH kroz jednak i pravodoban pristup pravdi i učinkovitoj, etičnoj, zakonitoj i odgovornoj javnoj upravi |   | **Budžetska sredstva** | 33.016.155  | 24.542.387 | 24.452.969 |
| **Kreditna sredstva** |   |  .. |   |
| **Sredstva EU** |   | ..  |   |
| **Ostale donacije** |  |   |   |
|
| **Ostala sredstva** |   |   |   |
| **Ukupno** | 33.016.155  | 24.542.387 | 24.452.969 |

**Napomena:**

Organ uprave ima jedan glavni program koji se utvrđuje na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz strateških dokumenata, smjernica, te zakonskih nadležnosti organa uprave. Ovako utvrđen glavni program u trogodišnjem planu rada jednak je nazivu glavnog programa u DOB-u.

**A1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa (mjere)**  | **Šifra programa**  | **Indikatori**  | **Polazna vrijednost** | **Ciljna vrijednost po godinama** |
| **Godina 1** | **Godina 2** | **Godina 3** |
| **1. Unaprjeđivati borbu protiv kriminala, govora mržnje i terorizma** |   | Politička stabilnost i odsustvo nasilja/terorizma | -0,39 (2018) (BiH) | -0,3 | -0,2 | -0,1 |
| Indeks prisutnosti terorizma | 99,9 (2019) (BiH) | 99,9 | 99,9 | 100 |
| **2. Promovirati toleranciju, nenasilje i rodnu ravnopravnost u porodici i društvu** |   | Poznata lica prijavljena kao učinioci krivičnih djela (iz oblasti brak, porodica, mladež) –muškarci | 1.059 (2017) | 979 | 899 | 819 |
| Poznata lica prijavljena kao učinioci krivičnih djela (iz oblasti brak, porodica, mladež) –žene | 95 (2017) | 88 | 81 | 74 |
| **3. Unaprjeđenje djelovanja u kriznim situacijama** |   | Razvijeni planovi pripravnosti za krizne situacije | NE | NE | NE | DA |
| **4. Olakšavanje ostvarivanja prava građana iz oblasti matičnih knjiga, državljanstva i ličnog imena** |   | Broj zahtjeva obrađenih iz baze JCMR/broj stanovnika FBIH | 737.137 (2023)(BiH) | NE | NE | NE |
| Elektonski pristup organa matičnom registru | NE | DA | DA | DA |
| **5. Strateško upravljanje i administracija** |   |   |  |  |  |  |

**Napomena:**

Program organa uprave utvrđuje se na način da se preuzme mjera iz relevantnog strateškog dokumenta i identičan je programu iz DOB-a. Na taj način je ostvarena potpuna usklađenost strateškog dokumenta, trogodišnjeg plana rada organa uprave i DOB-a (mjera iz strateškog dokumenta = program iz trogodišnjeg plana rada = program iz DOB-a). Za programe (mjere), preuzimaju se odgovarajući indikatori iz strateškog dokumenta. Ukoliko ne postoji relevantni strateški dokument iz kojeg se preuzimaju mjere kao programi organa uprave, programi (mjere) u trogodišnjem planu rada se definišu na osnovu zakonskih nadležnosti organa uprave. U ovom slučaju prilikom određivanja indikatora obavezno se uključuju i oni o postizanju ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti za sve građane. U tabelu A1 dodaje se onoliko praznih redova koliko je programa (mjera) u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih indikatora u sklopu svakog od programa (mjere).

**A2. Aktivnosti / projekti kojim se realizuju programi (mjere) iz tabele A1.**

|  |
| --- |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)¹ (prenosi se iz tabele A1):**  |
| **1. Unaprjeđivati borbu protiv kriminala, govora mržnje i terorizma** |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: / Strategija razvoja FBiH 2021-2027, Cilj 4, Prioritet 4.1, Mjera 4.1.3** |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac** | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM** |
| *(najmanji organizacioni dio)* |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| * 1. **Nacrt Zakona o prevozu opasnih materija**
 | IV kvartal 2025 | Izrađen Nacrt Zakon o prevozu opasnih materija | Sektor za pravne poslove i Inspektorat |   | Da | **Budžetska sredstva** | **0** | **0** | **0** |
| **Kreditna sredstva** |  |   |  |
| **Sredstva EU** |  |   |  |
| **Ostale donacije** |  |   |  |
| **Ostala sredstva** |  |   |  |
| **Ukupno** | **0** | **0** | **0** |
| **1.2 Nacrt Zakona o prometu eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova** | IV kvartal2025 | Izrađen Nacrt Zakona o prometu eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova | Sektor za pravne poslove i Inspektorat |   | Da | **Budžetska sredstva** | 15.000 | **0** | **0** |
| **Kreditna sredstva** |  |   |   |
| **Sredstva EU** |  |   |   |
| **Ostale donacije** |  |   |   |
| **Ostala sredstva** |  |   |   |
| **Ukupno** | **15.000** | **0** | **0** |
| **1.3 Nacrt Zakona o javnom okupljanju** | IV kvartal2025 | Izrađen Nacrt Zakon o javnom okupljanju | Sektor za pravne poslove |   | Da | **Budžetska sredstva** | **15.000** | **0** | **0** |
| **Kreditna sredstva** |   |   |  |
| **Sredstva EU** |   |   |  |
| **Ostale donacije** |   |   |  |
| **Ostala sredstva** |   |   |  |
| **Ukupno** | **15.000** | **0** | **0** |
| **1.4. Zakon o zaštiti kritične infrastrukture** | 2025-2026 | Izrađen prednacrt zakona | Sektor za pravne poslove |  | Da | **Budžetska sredstva** | **15.000** | **0** | **0** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | **15.000** | **0** | **0** |
| **1.5. Provođenje osnovnih policijskih obuka**  | 2025-2027 | Realizacija osnovne policijske obuke za početni čin „policajac“ i „mlađi inspektor“ | Policijska akademijaFMUP – a |   | Ne | **Budžetska sredstva** | 5.246.400(700 kadeta) | 5.246.400 (700 kadeta | 5.246.400 (700 kadeta |
| **Kreditna sredstva** |   |   |   |
| **Sredstva EU** |   |   |   |
| **Ostale donacije** |   |   |   |
| **Ostala sredstva** |   |   |   |
| **Ukupno** | 5.246.400 | 5.246.400 | 5.246.400 |
| **1.6. Provođenje stručnog usavršavanja policijskih službenika** | 2025-2027 | Realizacija kurseva i obuka u organizaciji Policijske akademije FMUP – a, međunarodnih organizacija i drugih institucija | Policijska akademijaFMUP – a |   | Ne | **Budžetska sredstva** | 250.000(250 polaznika) | 250.000(250 polaznika) | 250.000(250 polaznika) |
| **Kreditna sredstva** |   |   |   |
| **Sredstva EU** |   |   |   |
| **Ostale donacije** |   |   |   |
| **Ostala sredstva** |   |   |   |
| **Ukupno** | **250.000** | **250.000** | **250.000** |
| **1.7. Provođenje obuka za pripadnike agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine** | 2025-2027 | Realizacija obuke za fizičku zaštitu, tehničku zaštitu, odgovorna lica, zaštitu ljudi i imovine i za uposlenike unutrašnje službe zaštite | Policijska akademijaFMUP – a i Inspektorat |   | Ne | **Budžetska sredstva** | 293.200 | 293.200 | 293.200 |
| **Kreditna sredstva** |   |   |   |
| **Sredstva EU** |   |   |   |
| **Ostale donacije** |   |   |   |
| **Ostala sredstva** |   |   |   |
| **Ukupno** | **293.200** | **293.200** | **293.200** |
| **1.8. Izmjene i dopune Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH** | 2025 | Izrađen zakon | Sektor za pravne poslove |  |  | **Budžetska sredstva** | **0** | **0** | **0** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **0** | **0** | **0** |
| **1.9.Nacrt zakona o policijskim**  | 2025 | Izrađen zakon | Sektor za pravne poslove |   | Ne | **Budžetska sredstva** | 15.000 | 0 | 0 |
| **Kreditna sredstva** |   |   |   |
| **Sredstva EU** |   |   |   |
| **Ostale donacije** |   |   |   |
| **Ostala sredstva** |   |   |   |
| **Ukupno** | **15.000** | **0** | **0** |
| **1.10 Izmjene i dopune zakonja o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH 15.000****(FUP treba da dostavi)** | 2025 | Izrađen zakon | Sektor za pravne poslove |   | Ne | **Budžetska sredstva** | 15.000 | 0 | 0 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |   |
| **Sredstva EU** |  |  |   |
| **Ostale donacije** |  |  |   |
| **Ostala sredstva** |  |  |   |
| **Ukupno** | **15.000** | **0** | **0** |
| **1.11. Prilagođavanje, izmjene, donošenje zakonskih i podzakonskih propisa i dr. akata za efikasniji rad Policijske akademije FMUP – a (u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima Federacije BiH)** | 2025-2027 | 1.11.1. Izmjene Pravilnika o unutrašnjem redu u Policijskoj akademiji FMUP – a.1.11.2. Donošenje novog Pravilnika o ocjenjivanju polaznika osnovne policijske obuke, specijalističke obuke I drugih oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja.1.11.3. Izmjene pravilnika o disciplinskoj odgovornosti I materijalnoj odgovornosti polaznika osnovne obuke, specijalističke obuke i drugih oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja u Policijskoj akademiji FMUP – a.1.11.4. Donošenje Instrukcije o ponašanju polaznika Policijske akademije FMUP – a. 1.11.5. Donošenje Instrukcije o radnoj odjeći, obući i ponašanju uposlenika Policijske akademije FMUP – a. 1.11.6. Obnavljanje IADLEST certifikata. | Policijska akademija FMUP – a i Sektor za pravne poslove FMUP – a |   | NE | **Budžetska sredstva** | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **Kreditna sredstva** |   |   |   |
| **Sredstva EU** |   |   |   |
| **Ostale donacije** |   |   |   |
| **Ostala sredstva** |   |   |   |
| **Ukupno** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| **1.12. Obuka za instruktora za rukovanje oružjem**  | 2025-2027 |  |  |  |  | **Budžetska sredstva** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| **1.13. Izrada novih i inoviranje starih Nastavnih planova i programa svih vrsta obuka**  | 2025-2027 | U skladu sa konkretnim izazovima NPP učiniti sadržajnijim tako da obrađivane teme svojim sadržajima pokrivaju materiju koja nudi novija saznanja na poljima koja tretiraju pojedine nastavne cjeline | Policijska akademijaFMUP – a |   | Ne | **Budžetska sredstva** | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Kreditna sredstva** |   |   |   |
| **Sredstva EU** |   |   |   |
| **Ostale donacije** |   |   |   |
| **Ostala sredstva** |   |   |   |
| **Ukupno** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **1.14. Uspostavljanje sistema za učenje na daljinu (u okviru IPA projekta EU)** | 2025 | Primjena sistema učenja na daljinu | Policijska akademijaFMUP – a |   | Ne | **Budžetska sredstva** | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **Kreditna sredstva** |   |   |  |
| **Sredstva EU** |   |   |  |
| **Ostale donacije** |   |   |  |
| **Ostala sredstva** |   |   |  |
| **Ukupno** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| **1.15. Pravilnik o inspekcijskom nadzoru** | IV kvartal 2025. | Donesen pravilnik | Inspektorat |  | Ne | **Budžetska sredstva** | **~~0~~** | **~~0~~** | **~~0~~** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **0** | **0** | **0** |
| **Ukupno za program (mjeru) 1.** |   |   |   |   |   | **Budžetska sredstva** |   |   |   |
| **Kreditna sredstva** |   |   |   |
| **Sredstva EU** |   |   |   |
| **Ostale donacije** |   |   |   |
| **Ostala sredstva** |   |   |   |
| **Ukupno** | **5.914.600** | **5.839.600** | **5.839.600** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)¹ (prenosi se iz tabele A1):**  |
| **2. Promovirati toleranciju, nenasilje i rodnu ravnopravnost u porodici i društvu** |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: /** **Strategija razvoja FBiH 2021-2027, Cilj 2, Prioritet 2.3, Mjera 2.3.4** |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac** | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM** |
| *(najmanji organizacioni dio)* |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| **2.1 Aktivnosti vezano za niseloje uporodici, korupcija, maloljetnička** | IV kvartal **2025** |  Izrađena analiza  | Kabinet ministra u saradnji sa sektorom za pravne poslove |   | Da | **Budžetska sredstva** | **200.000** | **200.000** | **200.000** |
| **Kreditna sredstva** |   |   |   |
| **Sredstva EU** |   |   |   |
| **Ostale donacije** |   |   |   |
| **Ostala sredstva** |   |   |   |
| **Ukupno** | **200.000** | **200.000** | **200.000** |
| **2.2 Izrada i realizacija iz propisa iz člana 66 stav 6. zakona o unutrašnjim poslovima**  | IV kvartal **2025** |  Izrađena analiza  | Sve org jedinice |   | Da | **Budžetska sredstva** | **20.000** | **~~0~~** | **~~0~~** |
| **Kreditna sredstva** |   |  |  |
| **Sredstva EU** |   |  |  |
| **Ostale donacije** |   |  |  |
| **Ostala sredstva** |   |  |  |
| **Ukupno** | **20.000** | **~~0~~** | **~~0~~** |
| **Ukupno za program (mjeru) 2.** |   |   |   |   |   | **Budžetska sredstva** |   |   |   |
| **Kreditna sredstva** |   |   |   |
| **Sredstva EU** |   |   |   |
| **Ostale donacije** |   |   |   |
| **Ostala sredstva** |   |   |   |
| **Ukupno** | **220.000** | **200.000** | **200.000** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)¹ (prenosi se iz tabele A1):**  |
| **3. Unaprjeđenje djelovanja u kriznim situacijama** |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: /** **Strategija razvoja FBiH 2021-2027, Cilj 2, Prioritet 2.2, Mjera 2.2.4** |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac** | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM** |
| *(najmanji organizacioni dio)* |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| **3.1. Digitalna transformacija inspektorata za zaštitu ljudi i imovine i za zaštitu od požara** |  III kvartal 2025-2027 | Ubrzan i olakšan rad inspektora na terenu i prostorijama Inspektorata. Nabavka 5 fiksnih računara, 2 laptopa i 2 prijenosna printera i 3 finska printera  | Inspektorat |   | Ne | **Budžetska sredstva** | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |   |   |  |
| **Ostale donacije** |   |   |  |
| **Ostala sredstva** |  |   |  |
| **Ukupno** | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **3.2.** Održavanje sastanaka sa kantonalnim inspektorima | 2025-2027 | Unaprijeđenje i jednoobraznost rada inspektora u FBIH(Kontinuirano se održavaju sastanci sa kantonalnim inspektorima) | Inspektorat |   |   | **Budžetska sredstva** | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **Kreditna sredstva** |   |   |   |
| **Sredstva EU** |   |   |   |
| **Ostale donacije** |   |   |   |
| **Ostala sredstva** |   |   |   |
| **Ukupno** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **3.3. Izrada Nacrta Zakona o zaštiti od požara** | IV Kvartal 2025 -2027 | Izrađen nacrt Zakona o zaštiti od požara | Sektor za pravne poslove i Inspektorat |   | Da | **Budžetska sredstva** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **Kreditna sredstva** |   |   |   |
| **Sredstva EU** |   |   |   |
| **Ostale donacije** |   |   |   |
| **Ostala sredstva** |   |   |   |
| **Ukupno** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **Ukupno za program (mjeru) 3.** |   |   |   |   |   | **Budžetska sredstva** |   |   |   |
| **Kreditna sredstva** |   |   |   |
| **Sredstva EU** |   |   |   |
| **Ostale donacije** |   |   |   |
| **Ostala sredstva** |   |   |   |
| **Ukupno** | **22.000** | **12.000** | **12.000** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)¹ (prenosi se iz tabele A1):**  |
| **4. Olakšavanje ostvarivanja prava građana iz oblasti matičnih knjiga, državljanstva i ličnog imena** |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: /**  |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac** | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM** |
| *(najmanji organizacioni dio)* |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| **4.1. Izraditi Nacrt Zakona o izmjeni Zakona o matičnim knjigama** | I kvartal 2025 | Implementacija presuda Ustavnog suda BiH | Sektor za pravne poslove |   | Da | **Budžetska sredstva** | **0** | **0** | **0** |
| **Kreditna sredstva** |   |   |   |
| **Sredstva EU** |   |   |   |
| **Ostale donacije** |   |   |   |
| **Ostala sredstva** |   |   |   |
| **Ukupno** | **0** | **0** | **0** |
| **4.2 Redovno administriranje podataka u Jedinstveni centralni matični registar FBiH**  | 2025-2027 | Održavanje registra te poboljšanje sistema video nadzora | Sektor za pravne poslove i Sektor za mat-fin poslove |   | Ne | **Budžetska sredstva** | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| **Kreditna sredstva** |   |   |   |
| **Sredstva EU** |   |   |   |
| **Ostale donacije** |   |   |   |
| **Ostala sredstva** |   |   |   |
| **Ukupno** | **200.000** | **200.000** | **200.00** |
| **Ukupno za program (mjeru) 4.** |   |   |   |   |   | **Budžetska sredstva** |   |   |   |
| **Kreditna sredstva** |   |   |   |
| **Sredstva EU** |   |   |   |
| **Ostale donacije** |   |   |   |
| **Ostala sredstva** |   |   |   |
| **Ukupno** | **200.000** | **200.000** | **200.000** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)¹ (prenosi se iz tabele A1):**  |
| **5. Strateško upravljanje i administracija**  |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: /**  |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac** | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM** |
| *(najmanji organizacioni dio)* |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| **5.1 Realizacija obuka u skladu sa Strateškim planom i programom Vlade FbiH**  | 2025-2027 | Realizacija obuka iz oblasti nasilja u porodici i borbe protiv korupcije | Policijska akademijaFMUP – a |   | Ne | **Budžetska sredstva** | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **Kreditna sredstva** |   |   |   |
| **Sredstva EU** |   |   |   |
| **Ostale donacije** |   |   |   |
| **Ostala sredstva** |   |   |   |
| **Ukupno** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **5.2 Dani otvorenih vrata** |  2025-2027 | Posjeta učenika osnovnih i srednjih škola radi upoznavanja sa poslovima iz nadležnosti Policijske akademije i policije u FBiH | Policijska akademijaFMUP – a |   | Ne | **Budžetska sredstva** | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Kreditna sredstva** |   |   |   |
| **Sredstva EU** |   |   |   |
| **Ostale donacije** |   |   |   |
| **Ostala sredstva** |   |   |   |
| **Ukupno** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **5.3 Kadrovsko, materijalno i stručno jačanje uposlenika Policijske akademije FMUP-a** |  2025-2027 | 5.3.2. Usklađivanje odredbi propisa koje se odnose na posebne uslove rada uposlenika Policijske akademije FMUP – a5.3.4. Angažovanje kadrova za realizaciju poslova iz specifičnih oblasti policijskog rada | Policijska akademijaFMUP – a i Sektor za pravne poslove |   | Ne | **Budžetska sredstva** | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **Kreditna sredstva** |   |   |   |
| **Sredstva EU** |   |   |   |
| **Ostale donacije** |   |   |   |
| **Ostala sredstva** |   |   |   |
| **Ukupno** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **5.4 Obnova i održavanje infrastrukture Policijske akademije FMUP – a**  | 2025-2027 | 5.4.1. Tekuće održavanje A,C,D,G i Nastavnog objekta (fasada, oluci, sanitarni čvorovi, podne obloge, krečenje).5.4.2. Rekonstrukcija A,C,D,G i Nastavnog objekta (fasada, oluci, sanitarni čvorovi).5.4.3. Tekuće održavanje sistema grijanja (toplovod), elektro, vodovodne i kanalizacione instalacije.5.4.4. Rekonstrukcija sistema grijanja (toplovod), elektro, vodovodne i kanalizacione instalacije.5.4.5. Izrada projektne dokumentacije zatvorene streljane.5.4.6. Nabavka opreme za zatvorenu streljanu.5.4.7. Opremanje Sale zastava za potrebe održavanja radnih sastanaka, opremljenu sa audio i video opremom I dispayom. | Policijska akademija FMUP – a i Sektor za mat-fin poslove |   | Ne | **Budžetska sredstva** | 1.497.000 | 566.000 | 566.000 |
| **Kreditna sredstva** |   |   |   |
| **Sredstva EU** |   |   |   |
| **Ostale donacije** |   |   |   |
| **Ostala sredstva** |   |   |   |
| **Ukupno** | 1.497.000 | **566.000** | **566.000** |
| **5.5 Nabavka opreme i poboljšanje uslova za rad i realizaciju obuka** | 2025-2027 | 5.5.1. Nabavka 3 putnička motorna vozila za obavljanje službenih poslova u okviru rada Policijske akademije FMUP – a.5.5.2. Nabavka 4 putnička motorna vozila I to 2 za realizaciju obuke u upravljanju policijskim vozilom i za potrebe obavljanja redovnih aktivnosti i 2 terenska putnička motorna vozila za potrebe Inspektorata za obavljanje redovnih aktivnosti nadzora na području cijele F BiH.5.5.3. Nabavka 100 kom. vatrenog oružja kratke i 100 kom. vatrenog oružja duge cijevi i rezervnih dijelova za isto.5.5.4. Nabavka laserskih pištolja koji su kompatibilni sa postojećim sistemom.5.5.5. Godišnje servisiranje lss-e sistema5.5.6. Nabavka savremenijeg simulatora u rukovanju vatrenim oružjem.5.5.7. Godišnje servisiranje oružja kratke i duge cijevi.5.5.8. Nabavka municije kalibra 9x19 mm i 12/70 mm.5.5.9. Nabavka municije kalibra 5,65x455.5.10. Nabavka municije kalibra 7,62x395.5.11. Nabavka kompleta radne odjeće za uposlenike Policijske akademije FMUP – a5.5.12. Nabavka kompleta uniformi za polaznike Policijske akademije FMUP-a.5.5.13. U skladu sa Pravilnikom nabavka sportske opreme za nastavno osoblje iz predmeta SFO i Fizička kultura i prva pomoć.5.5.14. U skladu sa Pravilnikom o zaštitit na radu izvršiti nabavku zaštitne opreme za uposlene u grupi i polaznike obuke.5.5.15. Nabavka i ugradnja video-nadzora za unutrašnji nadzor objekata i kruga Policijske akademije FMUP-a.5.5.16. Nabavka metal-detektorskih vrata za potrebe svih vidova obuke.5.5.17. Nabavka MTS-a za poboljšanje uslova za realizaciju obuke i održavanje kruga Policijske akademije5.5.18. Memorijalni turnir u streljaštvu povodom "05.Aprila 1992. godine - napada na Srednju policijsku školu" i učešće u Maršu mira5.5.19. Nabavka kancelarijskog namještaja za tri učionice (jedna učionica/godinu)5.5.20. Nabavka fiksnih računara i 20 laptopa za potrebe uposlenika Policijske akademije 5.5.21. Nabavka terenskog vozila za potrebe Grupe za obuku u rukovanju vatrenim oružjem (vozilo sa pogonom 4x4) | Policijska akademija FMUP – a i Sektor za mat-fin poslove i Inspektorat |   | Ne | **Budžetska sredstva** | 1.700.000 | 500.000   | 500.000 |
| **Kreditna sredstva** |   |   |   |
| **Sredstva EU** |   |   |   |
| **Ostale donacije** |   |   |   |
| **Ostala sredstva** |   |   |   |
| **Ukupno** | **1.700.000** | **500.000** | **500.000** |
| **5.6.** Stručno usavršavanje inspektora za nadzor rada agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine i inspektora za zaštitu od požara i Sektor az apravne poslove | 2025-2027 | Upoznavanje sa naprednim tehnologijama iz oblasti zaštite ljudi i imovine i zaštite od požara | InspektoratSektor za pravne poslove |   | Ne | **Budžetska sredstva** | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **Kreditna sredstva** |   |   |   |
| **Sredstva EU** |   |   |   |
| **Ostale donacije** |   |   |   |
| **Ostala sredstva** |   |   |   |
| **Ukupno** | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **5.7.** Stručno usavršavanje Sektor az apravne poslove | 2025-2027 | Upoznavanje sa naprednim tehnologijama iz oblasti zaštite ljudi i imovine i zaštite od požara | Sektor za pravne poslove |   | Ne | **Budžetska sredstva** | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Kreditna sredstva** |   |   |   |
| **Sredstva EU** |   |   |   |
| **Ostale donacije** |   |   |   |
| **Ostala sredstva** |   |   |   |
| **Ukupno** | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **5.8.** Aktivnosti na **u**vođenju i implementiranju sistema elektronske pisarnice. | 2025-2027 | Olakšano vođenje dokumenata i predmeta. Bolji i funkcionalniji način rada pisarnice. | Sektor za oće i zajedničke poslove i Sektor za mat-fin poslove |   | Ne | **Budžetska sredstva** | **50.000** | 50.000 | 50.000 |
| **Kreditna sredstva** |   |   |   |
| **Sredstva EU** |   |   |   |
| **Ostale donacije** |  |   |   |
| **Ostala sredstva** |  |   |   |
| **Ukupno** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| **5.9.** Organiziranje sistematskog ljekarskog pregleda svih državnih službenika i namještenika u skladu sa budžetskim sredstvima planiranim za ovu namjenu. | 2025-2027 | Praćenje zdravstvenog stanja, odnosno zdravstvene sposobnosti zaposlenika Ministarstva. | Sektor za opće i zajedničke poslove i Sektor za mat-fin poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | **31.000** | 31.000 | 31.000 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **31.000** | **31.000** | **31.000** |
| **Ukupno za program (mjeru) 5.** |   |   |   |   |   | **Budžetska sredstva** |   |   |   |
| **Kreditna sredstva** |   |   |   |
| **Sredstva EU** |   |   |   |
| **Ostale donacije** |   |   |   |
| **Ostala sredstva** |   |   |   |
| **Ukupno** | **3.323.000** | **1.161.000** | **1.161.000** |
|  |  |  |  |  |  | **UKUPNO** | **9.679.600** | **7.412.787** | **7.412.600** |
| **Administracija** |  |  |  |  |  | **UKUPNO** | **23.336.555** | **17.129.787** | **17.040.369** |
|  |  |  |  |  |  | **UKUPNO** | **33.016.155** | **24.542.387** | **24.452.969** |

 **M I N I S T A R**

 **dr. sc. Ramo Isak, ministar**